# Протокол встречи: Запуск мобильного приложения v2.0

## Метаданные

Дата: 14.10.2025

Время: 11:00-12:00

Место: Zoom

Участники: Анна Смирнова (PM), Дмитрий Ковалёв (backend), Ольга Лебедева (дизайн), Игорь Петров (QA)

## Обсуждение

### Дата релиза

Изначально рассматривалась дата релиза 10.11. Игорь Петров возразил: на регрессионное тестирование не хватает 3 дней.

По итогу Анна Смирнова зафиксировала дату 12.11 как окончательную.

### Пуш-уведомления

Дмитрий Ковалёв дорабатывает API пуш-уведомлений. Пуш-уведомления согласованы как часть релиза v2.0.

### Онбординг

Ольга Лебедева готовит новые макеты онбординга.

### Аналитика

Обсуждался переход на Amplitude вместо Firebase. Анна Смирнова выступает за Amplitude, Дмитрий Ковалёв против: миграция событий займёт около 2 недель. Решение не принято.

### Платёжный SDK

Вендор обещал выпустить обновление платёжного SDK к 01.11. При задержке оплата в v2.0 останется на старой версии SDK.

### Материалы для стора

Требуется обновить release notes для стора. Необходимо уточнить у Олега из маркетинга вопрос о скриншотах для стора.

## Решения

Перенести релиз мобильного приложения v2.0 на 12.11.2025.

Включить пуш-уведомления в релиз v2.0.

## Задачи

| Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Завершить разработку API пуш-уведомлений | Дмитрий Ковалёв | 24.10.2025 |
| Подготовить план регрессионного тестирования | Игорь Петров | 31.10.2025 |
| Показать новые макеты онбординга | Ольга Лебедева | не указан |
| Обновить release notes для стора | не указан | не указан |
| Уточнить у Олега из маркетинга вопрос о скриншотах для стора | не указан | не указан |

## Риски и открытые вопросы

В заметках два срока релиза: «10.11» и «12.11»; принят более поздний и явный — 12.11.2025.

Срок задачи «Показать новые макеты онбординга» указан размыто: «на следующей неделе».

Не назначен ответственный: обновить release notes для стора.

Не назначен ответственный: уточнить у Олега из маркетинга вопрос о скриншотах для стора.

Не принято решение по системе аналитики: Amplitude или Firebase.

Обновление платёжного SDK зависит от вендора (обещано к 01.11); при задержке оплата в v2.0 останется на старом SDK.